## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Левин Максим Сергеевич
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 332bb77a66ca13f7144efccadf82fb15
Владелец: Левин Максим Сергеевич
«Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и среды их обитания» | [13 empty] | Действителен: с 05.08.2025 по 29.10.2026
за 2025 год | [13 empty] | Дата подписания: 30.01.2026
Дата утверждения отчета: 30.01.2026
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.
1.1. | ■ | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области |  |  |  | КПМ | Процент | 41 | 41,2 | X | Постановление "Постановление Губернатора Курской области "О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 11.092018 № 361-пг "Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 147-пг
1.2. | ■ | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов |  |  |  | КПМ | Процент | 83,4 | 97 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минприроды России (охота) на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.3. | ■ | Продуктивность охотничьих угодий в Курской области |  |  |  | КПМ | Условная единица | 9,7 | 9,7 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минприроды России (охота) на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.4. | ■ | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья |  |  |  | КПМ | Условная единица | 2 | 2 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минприроды России (охота) на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.5. | ■ | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области |  |  |  | КПМ | Процент | 54 | 54 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минприроды России (охота) на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.6. | ■ | Соответствие изданного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации законодательству Российской Федерации |  |  |  | КПМ | Единица | 1 | 1 | X | Постановление "Об утверждении видов разрешенной охоты, сроков охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Курской области" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 132-пг
1.7. | ■ | Доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов) |  |  |  | КПМ | Процент | 89 | 100 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минприроды России (охота) на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.8. | ■ | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Курской области |  |  |  | КПМ | Процент | 69 | 100 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минприроды России (охота) на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.9. | ■ | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минсельхоз России на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.10. | ■ | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий |  |  |  | КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Отчет о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию Минсельхоз России на 1 января 2026 г. " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2026 № б/н
1.11. | ■ | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу охотничьего билета единого федерального образца через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы "Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца", от общего числа |  |  |  | КПМ | Процент | 0 | 0 | X | Постановление "Постановление Администрации Курской области "О Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы"" АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 880-па
1.12. | ■ | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы "Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца" |  |  |  | КПМ | Процент | 0 | 0 | X | Постановление "Постановление Администрации Курской области "О Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы"" АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 880-па
1.13. | ■ | Представление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки |  |  |  | КПМ | Единица | 1 | 1 | X | Федеральный закон "Федеральный Закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 209-ФЗ
1.14. | ■ | Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года |  |  |  | КПМ | Единица | 1 | 1 | X | Распоряжение "Об утверждении лимита добычи охотничьего ресурса на территории Курской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 210-рг. Распоряжение "Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 211-рг
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2025 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.
1.1. | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области, Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 41 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 41,2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.2. | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 83,4 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 97 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.3. | Продуктивность охотничьих угодий в Курской области, Условная единица
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 9,7 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 9,7 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.4. | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья, Условная единица
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.5. | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области, Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 54 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 54 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.6. | Соответствие изданного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации законодательству Российской Федерации, Единица
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.7. | Доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 89 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.8. | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Курской области, Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 69 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.9. | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий , Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.10. | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.11. | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу охотничьего билета единого федерального образца через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы "Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца", от общего числа , Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.12. | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы "Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца", Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.13. | Представление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки, Единица
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  | X | 1
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.14. | Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года, Единица
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 1 |  | X |  | X | 1
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | - | X | X | - | X | X | 1 |  | X |  | X | 1
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.
1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов " |  |  | Единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2026 № б/н
1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.05.2025 | 30.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2025 № б/н
1.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.10.2025 | 30.09.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.04.2025 № 20/2025
1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.11.2025 | 31.10.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) "Счет-фактура" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.05.2025 № УН-1430
1.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2025 | 26.11.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2025 № 431218
1.1.К.5. | Работы по установке знаков (аншлагов) приняты |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Акт на установку знаков индивидуального проектирования (аншлагов), обозначающих "Зимовалая яма на реке Псел (Обоянский район): левый поворот реки в районе села Камынино"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2025 № б/н
1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) " |  |  | Единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) за январь - декабрь 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2026 № б/н
1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.05.2025 | 28.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "план- график закупок, товаров, услуг на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2025 № б/н
1.2.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.10.2025 | 30.09.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.07.2025 № 36/2025
1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.11.2025 | 31.10.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Акт сдачи-приемки работ (услуг)" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.08.2025 № б/н
1.2.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2025 | 26.11.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2025 № 150569
1.2.К.5. | Работы по установке искусственных гнездовий приняты |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Акт сдачи-приемки работ (услуг)" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.08.2025 № б/н
1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов " |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с выполнением полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов на 1 января 2026 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2026 № б/н
1.4. | Мероприятие (результат) "Осуществлено материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий" |  |  | Единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ "МПР исполнение за период с 01.01.2025 по 01.01.2026" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2026 № б/н
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.05.2025 | 28.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "план- график закупок, товаров, услуг на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2025 № б/н
1.4.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 25.12.2025 | 22.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "Договор об охране средствами охранной сигнализации" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2025 № 517
Договор (Контракт) "Договор об охране средствами тревожной сигнализации" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2025 № 517-а
Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.06.2025 № 28/2025
Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.06.2025 № 29/2025
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2025 № 69/2025
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | 29.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Акт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 00056847
1.4.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 29.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 90840
1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлена реализация мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов" |  |  | Единица |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ "МПР исполнение за период с 01.01.2025 по 01.01.2026" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2026 № б/н
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.05.2025 | 28.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "план- график закупок, товаров, услуг на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2025 № б/н
1.5.К.2. | Подписание экспертного заключения |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.08.2025 | 01.08.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Заключение "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов Курской области области от 13.06.2024 № 01-08/339 "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области в сезон охоты 2024-2025 годов"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.05.2025 № 01-08/301
1.5.К.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 25.12.2025 | 22.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 6
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2025 № 6/2025
Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.03.2025 № 16/2025
Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2025 № 18/2025
Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.05.2025 № 25/2025
Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.06.2025 № 30/2025
Договор (Контракт) "Договор" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2025 № 31/2025
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2025 № 39/2025
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 46/2025
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 47/2025
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.12.2025 № 56/2025
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.12.2025 № 57/2025
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.12.2025 № 59/2025
1.5.К.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | 29.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Акт оказания услуг" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.04.2025 № 613
Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Акт оказания услуг" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2025 № 709
Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Акт оказания услуг " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 1670
1.5.К.5. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 29.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 93654
1.5.К.6. | Внесены изменения в материалы территориального охотоустройства |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Постановление "Распоряжение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.07.2025 № 210-рг
Постановление "Распоряжение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.07.2025 № 211-рг
1.6. | Мероприятие (результат) "Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ "МПР исполнение за период с 01.01.2025 по 01.01.2026" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2026 № б/н
1.7. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность и выполнены функции государственных органов" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ "МПР исполнение за период с 01.01.2025 по 01.01.2026" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2026 № б/н
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 56614.22 | 56456.14 | 56456.14 | 56260.82 | 56257.61 | 99.65
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 56614.22 | 56456.14 | 56456.14 | 56260.82 | 56257.61 | 99.65
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 9374.29 | 9374.3 | 9374.3 | 9371.21 | 9371.21 | 99.97
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов " (всего), в том числе: | [8 empty] | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) " (всего), в том числе: | [8 empty] | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов " (всего), в том числе: | [8 empty] | 9261.89 | 9261.9 | 9261.9 | 9258.81 | 9258.81 | 99.97
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 9261.89 | 9261.9 | 9261.9 | 9258.81 | 9258.81 | 99.97
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 9261.89 | 9261.9 | 9261.9 | 9258.81 | 9258.81 | 99.97
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществлено материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий" (всего), в том числе: | [8 empty] | 353.07 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 353.07 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществлена реализация мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов" (всего), в том числе: | [8 empty] | 613.2 | 561.7 | 561.7 | 561.7 | 561.7 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 613.2 | 561.7 | 561.7 | 561.7 | 561.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" (всего), в том числе: | [8 empty] | 42023.18 | 41472.53 | 41472.53 | 41284.63 | 41281.42 | 99.54
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 42023.18 | 41472.53 | 41472.53 | 41284.63 | 41281.42 | 99.54
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность и выполнены функции государственных органов" (всего), в том числе: | [8 empty] | 4250.48 | 4658.94 | 4658.94 | 4654.61 | 4654.61 | 99.91
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 4250.48 | 4658.94 | 4658.94 | 4654.61 | 4654.61 | 99.91
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и среды их обитания (всего) | [6 empty] | 7: 0; 9: 0; 11: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8