|  |  | Документ подписан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Куратор ГП - Горячев Олег Эдуардович |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: 00ea2d37f10d17c2e644e6931723cddbf1 |  |  |
|  |  | Владелец: Горячев Олег Эдуардович |  |  |
|  |  | Действителен: с 26.05.2026 по 19.08.2027 |  |  |
|  |  | Дата подписания: |  |  |
|  |  | Документ подписан |  |  |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель ГП - Горячев Олег Эдуардович |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: 00ea2d37f10d17c2e644e6931723cddbf1 |  |  |
|  |  | Владелец: Горячев Олег Эдуардович |  |  |
|  |  | Действителен: с 26.05.2026 по 19.08.2027 |  |  |
|  |  | Дата подписания: 16.07.2026 |  |  |
|  |  | Дата утверждения паспорта: 05.08.2026 |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Профилактика правонарушений в Курской области» |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Горячев Олег Эдуардович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Горячев Олег Эдуардович |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2017 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Повышение эффективности системы профилактики правонарушений на территории Курской области (снижение уровня преступности (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1324 в 2024 году до 967 в 2030 году)" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 341 326,60 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Повышение эффективности системы профилактики правонарушений на территории Курской области (снижение уровня преступности (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1324 в 2024 году до 967 в 2030 году)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области | ГП | Убывание | Единица | 1 325 | 2022 | 1 324 | 1 323 | 1 257 | 1 194 | 1 107 | 1 032 | 967 | Протокол "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В.Старовойта" МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.03.2024 № ПР-20 | КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи | ГП | Возрастание | Процент | 22,3 | 2022 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | Протокол "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В.Старовойта" МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.3202 № ПР-20 | КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах | ГП | Возрастание | Процент | 55 | 2022 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 67 | Протокол "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В.Старовойта" МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.03.2024 № ПР-20 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Повышение эффективности системы профилактики правонарушений на территории Курской области (снижение уровня преступности (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1324 в 2024 году до 967 в 2030 году)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области | ГП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 257 |
| 1.2. | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22,5 |
| 1.3. | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.1 | Создание условий для активизации участия граждан в охране общественного порядка, повышения уровня правосознания и правовой культуры населения Курской области | Повышение активности граждан в участии в охране общественного порядка |  | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |
| 1.2 | Создание условий для обеспечения общественного порядка | Организация и обеспечение деятельности административных комиссий путем предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий; финансовое обеспечение части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, путем предоставление субвенции федеральному бюджету |  | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |
| 1.3 | Создание условий по стимулированию граждан к добровольной сдаче огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Предоставление гражданам единовременных выплат за добровольную сдачу оружия и боеприпасов |  | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |
| 1.4 | Осуществление мер по социальной адаптации, социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ | Осуществление мероприятий по социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ; предоставление услуг в области содействия занятости населения данной категории лиц |  | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 2.1 | Повышение правосознания граждан о вреде потребления наркотических средств или психотропных веществ в немедицинских целях | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, повышение качества профилактических мероприятий антинаркотической направленности |  | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах |
| 2.2 | Реализация программ комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача | Увеличение количества лиц, вовлеченных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |  | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 3.1 | Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактика подростковой преступности, повышение эффективности профилактической деятельности по противодействию вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав путем предоставления субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в указанной сфере, повышение эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, повышение правовой грамотности учащихся образовательных организаций |  | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи |
| 3.2 | Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы |  | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 4.1 | Проведение профилактической работы по формированию у населения, в том числе в молодежной среде, толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма и идеологии терроризма | Формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии и идеологии терроризма |  | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |
| 4.2 | Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности | Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Курской области, выработка управленческих решений в рамках работы коллегиальных органов правоохранительной направленности |  | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Профилактика правонарушений в Курской области" (всего), в том числе: | 42 533,87 | 49 549,19 | 51 581,18 | 51 581,18 | 51 581,18 | 46 300,00 | 48 200,00 | 341 326,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 42 533,87 | 49 549,19 | 51 581,18 | 51 581,18 | 51 581,18 | 46 300,00 | 48 200,00 | 341 326,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 40 467,38 | 43 931,19 | 49 145,22 | 49 145,22 | 49 145,22 | 43 372,93 | 45 226,66 | 320 433,82 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 40 467,38 | 43 931,19 | 49 145,22 | 49 145,22 | 49 145,22 | 43 372,93 | 45 226,66 | 320 433,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»" (всего), в том числе: | 23 051,22 | 25 216,41 | 22 243,10 | 22 243,10 | 22 243,10 | 20 728,00 | 21 579,85 | 157 304,78 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 23 051,22 | 25 216,41 | 22 243,10 | 22 243,10 | 22 243,10 | 20 728,00 | 21 579,85 | 157 304,78 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 21 194,48 | 19 792,23 | 20 000,96 | 20 000,96 | 20 000,96 | 18 189,85 | 19 011,35 | 138 190,79 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 21 194,48 | 19 792,23 | 20 000,96 | 20 000,96 | 20 000,96 | 18 189,85 | 19 011,35 | 138 190,79 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области" (всего), в том числе: | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 241,38 | 251,26 | 1 211,74 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 143,82 | 241,38 | 251,26 | 1 211,74 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" (всего), в том числе: | 19 272,90 | 24 138,96 | 29 144,26 | 29 144,26 | 29 144,26 | 25 183,08 | 26 215,31 | 182 243,03 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 19 272,90 | 24 138,96 | 29 144,26 | 29 144,26 | 29 144,26 | 25 183,08 | 26 215,31 | 182 243,03 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 19 272,90 | 24 138,96 | 29 144,26 | 29 144,26 | 29 144,26 | 25 183,08 | 26 215,31 | 182 243,03 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 19 272,90 | 24 138,96 | 29 144,26 | 29 144,26 | 29 144,26 | 25 183,08 | 26 215,31 | 182 243,03 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму" (всего), в том числе: | 65,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 147,54 | 153,58 | 567,05 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 65,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 147,54 | 153,58 | 567,05 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |