|  |  | Документ подписан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
| П А С П О Р Т |  | Разработчик КПМ - Осипов Левон Григорьевич |  |  |
| комплекса процессных мероприятий |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |  | Сертификат: 00a7f92bc8bf287ac52c830cba03441cb3 |  |  |
|  |  | Владелец: Осипов Левон Григорьевич |  |  |
|  |  | Действителен: с 22.01.2026 по 17.04.2027 |  |  |
|  |  | Дата подписания: 28.09.2026 |  |  |
|  |  | Дата утверждения паспорта: 28.09.2026 |  |  |
| 1. Общие положения |  |  |  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие экономики и внешних связей Курской области" |  |  |  |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество резидентов ОЭЗ ППТ "Третий полюс" на территориях муниципальных образований "город Железногорск" и "Железногорский район" Курской области (нарастающим итогом) | КПМ | Штука | 1 | 2022 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал по реализуемым инвестиционным проектам, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Миллиард рублей | 1,1 | 2022 | 5,8 | 7,7 | 25,7 | 22,2 | 14,7 | 5 | 6 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.3. | Количество рабочих мест, созданных при реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по договорам по принципу "одного окна" (включая временные рабочие места) (за отчетный период) | КПМ | Единица | 313 | 2022 | 548 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.4. | Количество новых инвестиционных проектов, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Единица | 21 | 2022 | 22 | 15 | 15 | 17 | 25 | 27 | 27 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.5. | Количество заключенных договоров (контрактов, соглашений) на разработку проектно-сметной документации | КПМ | Единица | 0 | 2024 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.6. | Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода в организациях, сопровождаемых по принципу "одного окна" | КПМ | Человек | 0 | 2025 | - | 0 | 350 | 350 | 341 | 375 | 412 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.7. | Количество созданных индустриальных (промышленных) парков | КПМ | Единица | 0 | 2025 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2. | Задача «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты на территории Курской области организаций, которым предоставлены налоговые льготы в отчетном периоде | КПМ | Штука | 7 | 2022 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.2. | Количество юридических лиц получивших возмещение ранее осуществленных затрат на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов (за отчетный период) | КПМ | Штука | 0 | 2024 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.3. | Количество инвесторов - победителей конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов | КПМ | Штука | 0 | 2025 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |

| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |
|  |  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество резидентов ОЭЗ ППТ "Третий полюс" на территориях муниципальных образований "город Железногорск" и "Железногорский район" Курской области (нарастающим итогом) | КПМ | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал по реализуемым инвестиционным проектам, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Миллиард рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25,7 |
| 1.3. | Количество рабочих мест, созданных при реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по договорам по принципу "одного окна" (включая временные рабочие места) (за отчетный период) | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 1.4. | Количество новых инвестиционных проектов, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| 1.5. | Количество заключенных договоров (контрактов, соглашений) на разработку проектно-сметной документации | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 1.6. | Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода в организациях, сопровождаемых по принципу "одного окна" | КПМ | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 350 |
| 1.7. | Количество созданных индустриальных (промышленных) парков | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 2. | Задача «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты на территории Курской области организаций, которым предоставлены налоговые льготы в отчетном периоде | КПМ | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| 2.2. | Количество юридических лиц получивших возмещение ранее осуществленных затрат на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов (за отчетный период) | КПМ | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 2.3. | Количество инвесторов - победителей конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов | КПМ | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по привлечению инвесторов на территорию Курской области | Осуществление текущей деятельности | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Верификация данных, размещенных на информационных слоях автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» | X | Процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Количество инвесторов, привлеченных ООО «Агентство инвестиционного развития Курской области» к реализации новых инвестиционных проектов в отчетном году | X | Штука | 21 | 2025 | 21 | 21 | 15 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| 1.1.3. | Количество посетителей инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru), работоспособность которого обеспечивается | X | Человек | 28 000 | 2022 | 32 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Количество специалистов исполнительных органов Курской области, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности, принимающих участие в обучающих семинарах | X | Штука | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.5. | Количество специалистов исполнительных органов Курской области, принявших участие в выездных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности, которым возмещены командировочные расходы | X | Человек | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.6. | Количество тематических семинаров, конгрессов, конференций, форумов, совещаний, партнериатов, саммитов по вопросам инвестиционной деятельности, выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых Курская область принимает участие | X | Штука | 1 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Количество участников свободной экономической зоны | X | Единица | 0 | 2024 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.8. | Проведение работы по присвоению (подтверждению) кредитного рейтинга Курской области по национальной шкале | X | Штука | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.9. | Реализация мероприятий направленных на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем формирования особой экономической зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание инфраструктуры индустриального парка "Фатеж" для размещения новых производств пострадавших предприятий в Курской области | Иные мероприятия (результаты) | Условная единица | 0 | 2024 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 1.2.1. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту "Создание государственного индустриального (промышленного) парка "Фатеж", создание инженерной инфраструктуры: сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, внутриплощадочных автомобильных дорог, сетей связи, сопутствующей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализованы новые инвестиционные проекты, по которым получено возмещение ранее осуществленных затрат на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | Оказание услуг (выполнение работ) | Штука | 3 | 2025 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | X |
| 2.1.1. | Количество созданных рабочих мест в результате реализации НИП | X | Рабочее место | 0 | 2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.2. | Объем инвестиций в основной капитал | X | Миллион рублей | 0 | 2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.3. | Объем поступлений в консолидированный бюджет Курской области налоговых доходов | X | Миллион рублей | 0 | 2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.4. | Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение затрат инвесторам на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Курской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 100 | 2025 | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1. | Выплачены премии победителям и призерам конкурса «Инновация и изобретение года» | X | Штука | 9 | 2025 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.2.2. | Заключены договоры на изготовление дипломов и приобретение цветов для проведения церемонии награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» | X | Штука | 2 | 2025 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2.3. | Проведена оценка эффективности налоговых расходов областного бюджета, обусловленных налоговыми льготам, предоставляемыми организациям, реализующим (реализовавшим) инвестиционные проекты на территории Курской области | X | Процент | 100 | 2025 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.4. | Реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвесторам - победителям конкурсных отборов | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 100 | 2025 | X | X | 100 | X | X | X | X |
| 2.3.1. | Объем инвестиций в основной капитал | X | Миллион рублей | 0 | 2025 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Объем поступлений в консолидированный бюджет Курской области налоговых доходов | X | Миллион рублей | 0 | 2025 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Средняя численность работников на конец отчетного периода | X | Рабочее место | 0 | 2025 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.3.4. | Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвесторам - победителям конкурсных отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области" (всего), в том числе: | 32 503,26 | 540 104,60 | 825 156,69 | 1 657 416,06 | 646 912,22 | 33 717,65 | 35 112,76 | 3 770 923,24 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 32 503,26 | 540 104,60 | 825 156,69 | 1 657 416,06 | 646 912,22 | 33 717,65 | 35 112,76 | 3 770 923,24 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 66 417,30 | 200 000,00 | 1 546 340,00 | 554 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 157,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по привлечению инвесторов на территорию Курской области (всего), в том числе: | 31 503,26 | 42 961,74 | 30 602,22 | 30 552,22 | 30 552,22 | 33 717,65 | 35 112,76 | 235 002,07 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 31 503,26 | 42 961,74 | 30 602,22 | 30 552,22 | 30 552,22 | 33 717,65 | 35 112,76 | 235 002,07 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание инфраструктуры индустриального парка "Фатеж" для размещения новых производств пострадавших предприятий в Курской области (всего), в том числе: | X | 67 088,20 | 202 020,20 | 1 561 959,60 | 560 000,00 | X | X | 2 391 068,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 67 088,20 | 202 020,20 | 1 561 959,60 | 560 000,00 | X | X | 2 391 068,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 66 417,30 | 200 000,00 | 1 546 340,00 | 554 400,00 | X | X | 2 367 157,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Курской области (всего), в том числе: | 1 000,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 000,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы новые инвестиционные проекты, по которым получено возмещение ранее осуществленных затрат на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (всего), в том числе: | X | X | 141 374,27 | 63 744,24 | 55 200,00 | 0,00 | X | 260 318,51 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 141 374,27 | 63 744,24 | 55 200,00 | 0,00 | X | 260 318,51 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Реализованы новые инвестиционные проекты, по которым получено возмещение ранее осуществленных затрат на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (всего), в том числе: | X | 428 894,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 428 894,66 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 428 894,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 428 894,66 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Курской области (всего), в том числе: | X | X | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвесторам - победителям конкурсных отборов (всего), в том числе: | X | X | 450 000,00 | X | X | X | X | 450 000,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 450 000,00 | X | X | X | X | 450 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Формирование благоприятного инвестиционного климата" |  |  |  |
| 1.1. Реализованы мероприятия по привлечению инвесторов на территорию Курской области | X | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Акт об оказании услуг |
| Субсидии организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций предоставлены | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Возмещены расходы специалистам исполнительных органов Курской области, занимающимся вопросами инвестиционной деятельности, на командировки | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Специалисты исполнительных органов Курской области приняли участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности изменяющего номинальную стоимость акций предоставлены | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Специалисты исполнительных органов Курской области, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности прошли обучение по повышению квалификации | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Договор |
| Получен полный рейтинговый отчет рейтингового агентства о присвоении и (или) подтверждении кредитного рейтинга Курской области по национальной шкале | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Акт об оказании услуг |
| 1.2. Создание инфраструктуры индустриального парка "Фатеж" для размещения новых производств пострадавших предприятий в Курской области | X | Дроздова Светлана Юрьевна - Министр восстановления, развития приграничья и строительства Курской области МИНИСТЕРСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| 2. "Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности" |  |  |  |
| 2.1. Реализованы новые инвестиционные проекты, по которым получено возмещение ранее осуществленных затрат на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | X | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Оказана государственная поддержка юридическим лицам на возмещение ранее осуществленных затрат в целях реализации новых инвестиционных проектов на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| 2.2. Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Курской области | X | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Налоговые льготы предоставлены 9 организациям, реализующим (реализовавшим) инвестиционные проекты на территории Курской области | 25.07.2026 | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Обеспечено проведения церемонии награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Обеспечена выплата премий победителям и призерам конкурса «Инновация и изобретение года» | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Приказ |
| 2.3. Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвесторам - победителям конкурсных отборов | X | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов | 30.09.2026 | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Оказана государственная поддержка инвесторам - победителям конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов в связи с реализацией ими не территории Курской области инвестиционных проектов | 31.12.2026 | Осипов Левон Григорьевич - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |