## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Левин Максим Сергеевич
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 332bb77a66ca13f7144efccadf82fb15
Владелец: Левин Максим Сергеевич
«Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов» | [13 empty] | Действителен: с 05.08.2025 по 29.10.2026
за 2025 год | [13 empty] | Дата подписания: 04.02.2026
Дата утверждения отчета: 04.02.2026
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров
1.1. | ■ | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров |  |  |  | КПМ | Процент | 85 | 0 | X | Отчет " Сведения о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н | [6 empty] | Лесных пожаров в 2025 году не допущено
2. | Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами
2.1. | ■ | Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия) |  |  |  | КПМ | Гектар | 55 | 162,152 | X | Отчет "Отчёт о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.01.2026 № б/н
2.2. | ■ | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесным насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) |  |  |  | КПМ | Процент | 70 | 303,4 | X | Отчет "Отчёт о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.01.2026 № б/н
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2025 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров
1.1. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 85 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2. | Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами
2.1. | Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия), Гектар
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 55 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 162,152 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.2. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесным насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов), Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 70 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 303,4 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров
1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение" |  |  | Гектар |  |  | 236 840 | 236 694 | 236 694 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчёт о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.01.2026 № б/н
1.1.К.1. | Утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 25.04.2025 | 25.04.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Иной документ "Сводный план тушения лесных пожаров на территории Kурской области на период пожароопасного сезона 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.03.2025 № б/н
1.1.К.2. | Предоставление отчета о выполнении государственного задания |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.04.2025 | 30.04.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о выполнении государственного задания" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.04.2025 № 40
Отчет "Отчет о выполнении государственного задания" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № 15
1.1.К.3. | Выполнение работ по противопожарным мероприятиям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.05.2025 | 05.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации за 1 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н
1.1.К.4. | Предоставление отчета о выполнении государственного задания |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 31.07.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о выполнении государственного задания за июнь 2025 год" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2025 № б/н
Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 30 июня 2025 год" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2025 № б/н
Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на июнь 2025 год" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2025 № б/н
1.1.К.5. | Выполнение работ по противопожарным мероприятиям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 31.07.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской федерации за 1-2 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № форма 15-ОИП
1.1.К.6. | Предоставление отчета о выполнении государственного задания |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.10.2025 | 30.10.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о выполнении государственного задания за сентябрь 2025 год" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № б/н
Отчет "Отчет о выполнении государственного задания за сентябрь 2025" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № б/н
1.1.К.7. | Выполнение работ по противопожарным мероприятиям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.11.2025 | X | 05.11.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
1.1.К.8. | Утверждено государственное задание |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Приказ "Приказ об утверждении государственного задания специализированному автономному учреждению Курской области по охране лесов от пожаров "Лесопожарный центр"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2025 № 01-08/891
1.1.К.9. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения и областных бюджетных учреждений" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ "МПР Исполнение за период с 01.01.2025-31.12.2025" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
2. | Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами
2.1. | Мероприятие (результат) "Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов" |  |  | Гектар |  |  | 236 840 | 236 694 | 236 694 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчёт о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.01.2026 № б/н
2.1.К.1. | Проведение рубок аварийных деревьев |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.05.2025 | 05.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации за 1 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н
2.1.К.2. | Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.05.2025 | 05.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации за 1 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н
2.1.К.3. | Проведение обработки почвы под лесные культуры на всем участке или на его части |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.05.2025 | 05.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации за 1 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н
2.1.К.4. | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.05.2025 | 05.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации за 1 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н
2.1.К.5. | Проведение рубок аварийных деревьев |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 31.07.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской федерации за 1-2 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № форма 15-ОИП
2.1.К.6. | Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 31.07.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской федерации за 1-2 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № форма 15-ОИП
2.1.К.7. | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 31.07.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской федерации за 1-2 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № форма 15-ОИП
2.1.К.8. | Проведение лесопатологических обследований |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 31.07.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской федерации за 1-2 квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № форма 15-ОИП
2.1.К.9. | Выполнение работ по радиационному обследованию на землях лесного фонда |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.11.2025 | X | 05.11.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
2.1.К.10. | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.11.2025 | X | 05.11.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
2.1.К.11. | Проведение лесопатологических обследований |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.11.2025 | X | 05.11.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
2.1.К.12. | Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.11.2025 | X | 05.11.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
2.1.К.13. | Проведение рубок аварийных деревьев |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 05.11.2025 | X | 05.11.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
2.1.К.14. | Утверждено государственное задание |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области
2.1.К.15. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Соглашение "Соглашение оо предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2025 № 1
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 108011.55 | 50107.09 | 50107.09 | 50107 | 87064.35 | 87.46
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 58573.39 | 50107.09 | 50107.09 | 50107 | 50107 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 20704 | 20704 | 20704 | 20703.91 | 20703.91 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 49438.16 | - | - | - | 36957.35 | 74.75
Мероприятие (результат) "Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение" (всего), в том числе: | [8 empty] | 20467.14 | 18203.8 | 18203.8 | 18203.8 | 21546.32 | 105.27
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 18203.8 | 18203.8 | 18203.8 | 18203.8 | 18203.8 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 18203.8 | 18203.8 | 18203.8 | 18203.8 | 18203.8 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 2263.34 | - | - | - | 3342.52 | 147.68
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения и областных бюджетных учреждений" (всего), в том числе: | [8 empty] | 37869.39 | 29403.09 | 29403.09 | 29403.09 | 29403.09 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 37869.39 | 29403.09 | 29403.09 | 29403.09 | 29403.09 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов" (всего), в том числе: | [8 empty] | 49675.02 | 2500.2 | 2500.2 | 2500.11 | 36114.94 | 72.7
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 2500.2 | 2500.2 | 2500.2 | 2500.11 | 2500.11 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 2500.2 | 2500.2 | 2500.2 | 2500.11 | 2500.11 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 47174.82 | - | - | - | 33614.83 | 71.26
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов (всего) | [6 empty] | 7: 0; 9: 0; 11: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8