|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Правительства Курской области от _____________ № _________ |
| --- | --- |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения

в стационарные организации социального обслуживания на 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат (показатель) | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по совершенствованию работы по помещению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование региональных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения по помещению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организации психоневрологического профиля в части уточнения медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля | Внесены изменения в постановление Правительства Курской области от 31.03.2015 № 173-па «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» в части установления медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном социальном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Постановление Правительства Курской области | 31.12.2026 |
| 1.2. | Проведение социально-медицинского скрининга пожилых граждан и инвалидов в медицинских организациях с целью своевременного оказания социальных услуг и оценки социальных рисков (риск социальной изоляции, ограничения в самообслуживании, наличие/отсутствие поддержки родственников) | Утверждение НПА для проведения социально-медицинского скрининга | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области | НПА с представлением в Минтруд России | 01.10.2026 |
| 1.3. | Проведение информационных кампаний среди населения в целях информирования о различных возможных формах сопровождения и предоставления социальных услуг (в надомной, полустационарных формах) и помощи пожилым гражданам и инвалидам | Функционирование сайтов с размещением информации о перечне организаций, видах помощи, предоставляемой пожилым гражданам и инвалидам, и категориях получателей, распространение информационно-справочных материалов в ходе проведения социальных акций, праздничных мероприятий, уличных проектов, проведены обучающие мероприятия для членов семьи, родственников, социальных работников, где будут рассказывать о принципах общего ухода за гражданами с ограниченными функциональными возможностями, методах самообслуживания, самоконтроля и основах реабилитации в домашних условиях, организована дневная занятость для получателей социальных услуг, чтобы поддерживать активный образ жизни и активизировать потенциал собственных возможностей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 1.4. | Проведение работы с получателями социальных услуг в стационарных организациях в целях определения для них оптимальной формы социального обслуживания, в том числе перевода на надомное социальное обслуживание с применением стационарозамещающих технологий | Проведена работа с получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания с целью перевода их на надомное социальное обслуживание с применением стационарозамещающих технологий: численность граждан, находящихся в стационарных организациях, с которыми проведена работа: в 2026 году –111 человек, в 2027 году – 112 человек, в 2028 году – 113 человек | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы стационарных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объекта «Строительство комплекса «Социальный городок в местечке Свобода» (1-й пусковой этап, 2-й пусковой этап), Курская область, Золотухинский район, д. Будановка». (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья») на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | Осуществляется строительство 1 объекта стационарной организации (срок ввода в эксплуатацию – 2029 год) Расширение коечного фонда -268, Улучшение условий проживания – не менее 268 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство восстановления, развития приграничья и строительства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 2.2. | Капитальный ремонт стационарных организаций, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | Капитальный ремонт двухэтажного здания с пристроем литер А ОБУССОКО «Щигровский дом социального обслуживания», расположенного по адресу: Курская область, г.Щигры, ул. Новая Курская, д.25. (срок ввода в эксплуатацию – 2026 год) Расширение коечного фонда -250, Улучшение условий проживания – не менее 250 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года. |
| 3. Мероприятия по созданию условий для развития сектора негосударственных организаций в сфере социального обслуживания и оказания ими социальных услуг надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление бюджетных средств Курской области на поддержку негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев в целях оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | Ежегодно негосударственным организациям оказана финансовая поддержка в виде возмещения затрат, связанных с предоставлением социальных услуг 2026 год - 38 657,91 тыс. руб. 2027 год - 23 785,68 тыс. руб. 2028 год - 23 785,68 тыс. руб. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 3.2. | Проведение регулярных информационно-методических совещаний с представителями негосударственных организаций по вопросам оказания социальных услуг | Проведение не менее двух информационно-методических совещаний в год | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 4. Мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы 33 мобильных бригад с привлечением медицинских работников для посещения недееспособных граждан, одиноких пожилых граждан (в том числе после перенесенного инсульта, инфаркта, травмы) на дому и в сельской местности | Численность граждан, которым предоставлены услуги мобильными бригадами : в 2026 году – 7650 чел., в 2027 году 8000 чел., в 2028 году – 8500 чел. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 4.2. | Внедрение (расширение применения) стационарозамещающих технологий, в том числе: сопровождаемое проживание; приемная семья для пожилых граждан; стационар на дому; «передышка»; служба сиделок | Численность граждан, охваченных стационарозамеща-ющими технологиями. В 2026 году – чел.: 500 чел. – стационар на дому; 130 чел. – «передышка»; 10 чел. – сопровождаемое проживание; 150 чел. – приемная семья для пожилых граждан; 650 чел. – службы сиделок. В 2027 году – 1700 чел.: 600 чел. – стационар на дому; 150 чел. – «передышка»; 15 чел. – сопровождаемое проживание; 180 чел. – приемная семья для пожилых граждан; 690 чел. – службы сиделок. В 2028 году – 1800 чел.: 650 чел. – стационар на дому; 160 чел. – «передышка»; 20 чел. – сопровождаемое проживание; 190 чел. – приемная семья для пожилых граждан; 710 чел. – службы сиделок. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 4.3. | Обобщение и распространение лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий | Cформирован реестр лучших региональных практик стационарозамещающих технологий, применяемых государственными организациями социального обслуживания Курской области | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 4.4. | Развитие системы надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая долговременный уход | Численность граждан, получающих социальные услуги на дому, в том числе: в 2026 году – 17990 чел., в 2027 году – 18000 чел., в 2028 году – 18950 чел. В 2026 году системой долговременного ухода охвачены 1057 чел. В 2027 году системой долговременного ухода охвачены 1062 чел. В 2028 году системой долговременного ухода охвачены 2309 чел. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 г., 2028 г., 2029 г. |
| 4.5 | Организация оказания паллиативной медицинской помощи на дому | Оказание паллиативной медицинской помощи на дому гражданам, находящимся на социальном обслуживании: в 2026 году – 10 человек; в 2027 году – 12 человек; в 2028 году – 15 человек | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области; Министерство здравоохранения Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года. |
| 5. Координация деятельности по сокращению (профилактике) очередности граждан для помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оценка необходимых финансовых ресурсов для реализации мероприятий регионального плана | Мероприятия регионального плана обеспечиваются за счет средств регионального бюджета, средств федерального бюджета на условиях софинансирования, внебюджетных источников. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |
| 5.2. | Мониторинг и контроль реализации мероприятий регионального плана | Осуществлен мониторинг и контроль реализации мероприятий региональных планов, подготовлен доклад в Минтруд России | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Доклад в Минтруд России | Ежегодно до 1 марта 2027 года, 2028 года, 2029 года |