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	УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Правительства 
Курской области
от _____________ № _________


 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения 
в стационарные организации социального обслуживания на 2026-2028 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат (показатель)
	Ответственные исполнители 
	Вид документа
	Срок исполнения

	1. Мероприятия по совершенствованию работы по помещению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания

	1.1.
	Совершенствование региональных   нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения по помещению граждан пожилого возраста 
и инвалидов в стационарные организации психоневрологического профиля
 в части уточнения медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля
	Внесены изменения в постановление Правительства Курской области 
от 31.03.2015 
№ 173-па «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» в части установления медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном социальном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля


	Министерство социального обеспечения, материнства 
и детства Курской области
	Постановление Правительства Курской области 

	31.12.2026

	1.2.
	Проведение социально-медицинского скрининга пожилых граждан и инвалидов в медицинских организациях 
с целью своевременного оказания социальных услуг и оценки социальных рисков (риск социальной изоляции, ограничения в самообслуживании, наличие/отсутствие поддержки родственников)
	Утверждение НПА для проведения социально-медицинского скрининга


	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области
	НПА с представлением в Минтруд России
	01.10.2026


	1.3.
	Проведение информационных кампаний среди населения в целях информирования о различных возможных формах сопровождения и предоставления социальных услуг (в надомной, полустационарных формах) и помощи пожилым гражданам и инвалидам


	Функционирование сайтов с размещением информации о перечне организаций, видах помощи, предоставляемой пожилым гражданам и инвалидам, и категориях получателей, распространение информационно-справочных материалов в ходе проведения социальных акций, праздничных мероприятий, уличных проектов, проведены обучающие мероприятия для членов семьи, родственников, социальных работников, где будут рассказывать о принципах общего ухода за гражданами с ограниченными функциональными возможностями, методах самообслуживания, самоконтроля и основах реабилитации в домашних условиях, организована дневная занятость для получателей социальных услуг, чтобы поддерживать активный образ жизни и активизировать потенциал собственных возможностей
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд 
	 Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года


	1.4.
	Проведение работы с получателями  социальных услуг в стационарных организациях в целях определения для них оптимальной формы социального обслуживания, в том числе перевода на надомное социальное обслуживание с применением стационарозамещающих технологий

	Проведена  работа с получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания с целью перевода их на надомное социальное обслуживание с применением стационарозамещающих технологий:
 численность граждан, находящихся 
в стационарных организациях, с которыми проведена работа: 
в 2026 году –111 человек, 
в 2027 году – 112 человек, 
в 2028 году – 113 человек

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России

	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года

	2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы стационарных организаций

	2.1.
	Строительство  объекта «Строительство комплекса «Социальный
городок в местечке Свобода» (1-й пусковой этап, 2-й пусковой этап), Курская область, Золотухинский
район, д. Будановка».
 (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья») на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
	Осуществляется строительство 1 объекта стационарной организации
(срок ввода в эксплуатацию – 2029 год)
Расширение коечного фонда -268, 
Улучшение условий проживания – не менее 268 
 

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство восстановления, развития приграничья и строительства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	 Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года

	2.2.
	Капитальный ремонт стационарных организаций, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 296
	Капитальный ремонт двухэтажного здания с пристроем литер А ОБУССОКО «Щигровский дом социального обслуживания», расположенного по адресу: Курская область, г.Щигры, ул. Новая Курская, д.25.
(срок ввода в эксплуатацию –  2026      год)
Расширение коечного фонда -250, 
Улучшение условий проживания – не менее 250 


	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года.

	3. Мероприятия по созданию условий для развития сектора негосударственных организаций в сфере социального обслуживания и оказания ими социальных услуг надлежащего качества

	3.1.
	Предоставление бюджетных средств Курской области на поддержку негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей 
и добровольцев в целях оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам

	Ежегодно негосударственным организациям оказана финансовая поддержка в виде возмещения затрат, связанных с предоставлением социальных услуг
 
2026 год - 38 657,91 тыс. руб.
2027 год - 23 785,68 тыс. руб.
2028 год - 23 785,68 тыс. руб. 

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года

	3.2. 
	Проведение регулярных  информационно-методических совещаний с представителями негосударственных организаций  по вопросам оказания социальных услуг

	Проведение не менее двух информационно-методических совещаний в год

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года

	4. Мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий

	4.1.
	Организация работы  33 мобильных бригад с привлечением медицинских работников для посещения недееспособных граждан, одиноких пожилых граждан (в том числе после перенесенного инсульта, инфаркта, травмы) на дому и в сельской местности
	Численность граждан, которым предоставлены услуги  мобильными бригадами : в 2026 году – 7650 чел., в 2027 году 8000 чел., в 2028 году – 8500 чел. 
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года

	4.2.
	Внедрение (расширение применения) стационарозамещающих технологий, в том числе:  сопровождаемое проживание; приемная семья для пожилых граждан;  стационар на дому; «передышка»;
служба сиделок
	Численность граждан, охваченных  стационарозамеща-ющими технологиями.
В 2026 году – 
 чел.:
500 чел. – стационар на дому; 
130 чел. – «передышка»; 
10 чел. – сопровождаемое проживание; 
150 чел. – приемная семья для пожилых граждан; 
 650 чел. – службы сиделок.
В 2027 году – 
1700 чел.:
600 чел. – стационар на дому; 150 чел. – «передышка»; 15 чел. – сопровождаемое проживание; 180 чел. – приемная семья для пожилых граждан; 690 чел. – службы сиделок.
В 2028 году – 
1800 чел.:
650 чел. – стационар на дому; 160 чел. – «передышка»; 20 чел. – сопровождаемое проживание; 190 чел. – приемная семья для пожилых граждан; 710 чел. – службы сиделок.


	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года

	4.3.
	Обобщение и распространение лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий

	Cформирован реестр лучших региональных практик стационарозамещающих технологий, применяемых государственными организациями социального обслуживания Курской области

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года












	4.4.
	Развитие системы надомного ухода за пожилыми гражданами 
и инвалидами, включая долговременный уход
	Численность граждан, получающих социальные услуги на дому, в том числе:  
в 2026 году – 17990 чел., в 2027 году – 18000 чел., в 2028 году – 18950 чел.
В 2026 году системой долговременного ухода охвачены 
1057 чел.
В 2027 году системой долговременного ухода охвачены 
1062 чел.
В 2028 году системой долговременного ухода охвачены
2309 чел.
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 г.,
2028 г.,
2029 г.

	4.5
	Организация оказания паллиативной медицинской помощи на дому 
	Оказание паллиативной медицинской помощи на дому гражданам, находящимся на социальном обслуживании:
в 2026 году – 10 человек;
в 2027 году –  12 человек;
в 2028 году –  15 человек

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области; Министерство здравоохранения Курской области

	Доклад в Минтруд России

	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года.

	5. Координация деятельности по сокращению (профилактике) очередности граждан для помещения в стационарные организации

	5.1.
	Оценка необходимых финансовых ресурсов для реализации мероприятий регионального плана 
	Мероприятия регионального плана обеспечиваются за счет средств регионального бюджета, средств федерального бюджета на условиях софинансирования, внебюджетных источников.

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года







	5.2.
	Мониторинг и контроль реализации мероприятий регионального плана
	Осуществлен мониторинг и контроль реализации мероприятий региональных планов, подготовлен доклад в Минтруд России 
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Доклад в Минтруд России
	Ежегодно
до 1 марта
2027 года,
2028 года,
2029 года




