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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Курской области 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Курской области от 26.02.2026 № 114-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2026 - 2028 годах»
  
Проект постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в Постановление Правительства Курской области от 26.02.2026                    № 114-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства Курской области в 2026 - 2028 годах» предусматривает изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2026 - 2028 годах, которые обусловлены необходимостью:
уменьшения стоимости строительства автомобильной дороги «Курск - п.Искра» - Чаплыгино - Алябьево» - Курасово» - «Курск - Поныри» - Зиборово» в Курском и Золотухинском районах Курской области, протяженностью 6,15664 км, со сроком завершения в 2027 году, в связи с экономией средств в результате проведения закупочных процедур на строительный контроль и авторский надзор при строительстве объекта;
уменьшения стоимости строительства автомобильной дороги «Курск-Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области»-«Кшень-Панское»-Воскресеновка в Советском и Тимском районах Курской области, протяженностью 4,31243 км, со сроком завершения в 2027 году, в связи с экономией средств в результате проведения закупочных процедур на строительный контроль и авторский надзор при строительстве объекта;
уменьшения стоимости строительства автомобильной дороги от проспекта Надежды Плевицкой к общеобразовательной школе в г. Курске, протяженностью 0,33 км, со сроком завершения в 2026 году, в связи с экономией средств в результате проведения закупочных процедур на строительный контроль и авторский надзор при строительстве объекта;
переноса сроков реализации проектно-изыскательских работ на строительство линий наружного электроосвещения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, запланированных ранее на 2026 год, на 2027 год.
Проект постановления не содержит норм регулирования, затрагивающих предпринимательскую или иную экономическую деятельность. Оценка регулирующего воздействия не требуется.
Правилами раскрытия органами исполнительной власти Курской области информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 05.08.2013 № 493-па, требуется общественное обсуждение данного проекта постановления Правительства Курской области, проект подлежит раскрытию. Проведение общественного обсуждения с 25.06.2026 по 04.07.2026.
При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.
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