Приложение

к региональной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Курской области» на 2026-2030 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Курской области» на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | IV квартал 2026 года | Участие в работе по совершенствованию федерального нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | # Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию) |
| 2. | Разработка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации предложений по совершенствованию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | II квартал 2027 года | Участие в работе по совершенствованию федерального нормативно-правового регулирования по вопросам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области |
| 3. | Разработка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации предложений по установлению комплексных показателей результативности профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних | II квартал 2028 года | Участие в работе по совершенствованию федерального нормативно-правового регулирования по вопросам профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, # Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию) |
| 4. | Разработка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части передачи данных о несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при их приеме на обучение, в том числе в порядке перевода, в организации, осуществляющие образовательную деятельность | I квартал 2029 года | Участие в работе по совершенствованию федерального законодательства в части передачи данных о несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию) |
| 5. | Разработка и утверждение на основе модельной программы региональной программы развития системы профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних | II квартал 2030 года | Повышение эффективности региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство экономического развития, занятости # населения и туризма Курской области, # Министерство культуры Курской области, # Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство |
|  |  |  |  | здравоохранения Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию), региональное отделение Общероссийского общественно – государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию) |
| 6. | Разработка проекта Закона Курской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Курской области» | III квартал 2026 года | Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области |
| II. Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение региональных межведомственных семинаров, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Весь период | Повышение эффективности принимаемых мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 8. | Актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства на территории Курской области, на период 2026 - 2030 годов, утвержденного постановлением КДН и ЗП Правительства Курской области от 23.12.2025 № 38 | III квартал 2026 года | Приведение плана мероприятий в соответствие с положениями «Модельного регионального плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы помощи семьям, профилактике социального сиротства на 2026-2030 годы, утвержденного 14 апреля 2026 года Министром просвещения Российской Федерации С.С. Кравцовым, Министром труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяковым, Министром здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка М.А. Львовой –Беловой | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области |
| 9. | Разработка и утверждение межведомственного плана мероприятий, направленного на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории Курской области на период 2026-2030 годов | III квартал 2026 года | Принятие дополнительных скоординированных мер по предупреждению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию) |
| 10. | Актуализация «Технологической карты по организации работы с родителями, лишенными родительских прав или ограниченными в родительских правах», утвержденной постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 20.02.2026 № 6 | III квартал 2026 года | Приведение «Технологической карты по организации работы с родителями, лишенными родительских прав или ограниченными в родительских правах» в соответствие в рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 19 мая 2026 года | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области |
| III. Обеспечение мер по совершенствованию кадрового обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 11. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов и учреждений, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Весь период | Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Министерство экономического развития, занятости # населения и туризма Курской области, # региональное отделение Общероссийского общественно – государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию), Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 12. | Развитие ресурсных центров, обеспечивающих обобщение и тиражирование эффективного опыта, современных технологий профилактической работы с несовершеннолетними | Весь период | Повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, комитет молодежной политики Курской области |
| 13. | Организация и проведение информационно-просветительских, обучающих мероприятий для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов и учреждений, общественных объединений, активных граждан, наставников, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по актуальным вопросам профилактики девиантного (общественно опасного) поведения несовершеннолетних | Весь период | Повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 14. | Формирование дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2027-2030 годы | Повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство образования и науки Курской области, областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования» (далее - ОГБУ ДПО КИРО), комитет молодежной политики Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области |
| 15. | Организация и проведение образовательных интенсивов для специалистов антикризисных команд образовательных организаций региона | IV квартал 2026 года | Совершенствование профессиональных компетенций в профилактической деятельности | Министерство образования и науки Курской области, областное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» (далее - ОКУ ЦППМСП, по согласованию) |
| IV. Обеспечение общей профилактической работы, мер по раннему предупреждению правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 16. | Реализация комплекса просветительских мероприятий для несовершеннолетних по вопросам финансовой безопасности, в том числе связанным с их вовлечением в противоправную деятельность | I квартал 2028 года, далее – ежегодно | Повышение правовой грамотности несовершеннолетних, формирование у детей и подростков устойчивых навыков безопасного финансового поведения | Министерство образования и науки Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 17. | Реализация комплекса мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Языковая, социально-культурная и психологическая адаптация несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению | Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 18. | Участие в проведении всероссийской акции, направленной на правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) (Всероссийский день правовой помощи детям) | IV квартал 2026 года, далее –ежегодно | Повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, # Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 19. | Совершенствование деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним | I квартал 2028 года, далее – ежегодно | Повышение эффективности принимаемых мер по социальной реабилитации несовершеннолетних | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, ОКУ ЦППМСП (по согласованию) |
| 20. | Обобщение и тиражирование программ, направленных на восстановление и укрепление детско-родительских отношений, включая семейное консультирование и проведение совместных реабилитационных мероприятий с использованием региональной инфраструктуры | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Повышение эффективности принимаемых мер по социальной реабилитации несовершеннолетних и родителей (законных представителей), находящихся в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию) |
| 21. | Разработка и реализация программ поддержки молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию несовершеннолетних. Обеспечение вовлечения несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в мероприятия указанных программ | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Организация досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении | Комитет молодежной политики Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство образования и науки Курской области, # Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, региональное отделение Общероссийского общественно – государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 22. | Проведение мероприятий по популяризации и информированию населения о возможностях получения экстренной психологической помощи | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Повышение осведомленности населения о возможностях получения экстренной психологической помощи | Министерство образования и науки Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, ОКУ ЦППМСП (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по осгласованию) |
| 23. | Принятие дополнительных мер, направленных на развитие системы психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | IV квартал 2027 года | Развитие и совершенствование системы оказания психолого-педагогической помощи обучающимся образовательных организаций | Министерство образования и науки Курской области, ОКУ ЦППМСП (по согласованию) |
| 24. | Обеспечение развития и совершенствования инфраструктуры для социализации несовершеннолетних, включая сеть подростковых центров | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Развитие и совершенствование инфраструктуры для социализации несовершеннолетних | Комитет молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство культуры Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию) |
| 25. | Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | Весь период | Своевременное выявление детей и семей, нуждающихся в защите государства, и оказание им социальной помощи | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 26. | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении | Весь период | Своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им необходимой социальной помощи | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 27. | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на воспитание культуры безопасности, повышение уровня осведомленности и ответственности родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам комплексной безопасности детей | II квартал 2026 года, далее - ежегодно | Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков | Министерство образования и науки Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 28. | Организация правового просвещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников организаций социального обслуживания семьи и детей | Весь период | Формирование правовой культуры несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 29. | Организация мероприятий по формированию у детей и подростков основ духовно-нравственной культуры, гражданской ответственности и патриотизма, неприятия идеологии терроризма и экстремизма, недопустимости вовлечения детей в деструктивные течения, диверсионную и террористическую деятельность | Весь период | Предупреждение преступлений и правонарушений несовершеннолетних и в их отношении | Министерство образования и науки Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области ( по согласованию) |
| 30. | Организация и проведение регионального родительского собрания по профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних | IV квартал 2026 года | Повышение ответственности родителей (законных представителей) по воспитанию своих детей | Министерство образования и науки Курской области, ОКУ ЦППМСП (по согласованию), Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию) |
| 31. | Организация и проведение специализированной (профильной) смены «Слет детских общественных советов Курской области» | Ежегодно | Повышение профессиональных компетенций детей в сфере правовой грамотности, повышения интереса детей к решению проблем в сфере защиты детства, прав и законных интересов путем социального проектирования | Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию) |
| 32. | Включение детей и молодежи в проекты и акции регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Курской области, а также в работу добровольческих «Тимуровских отрядов», действующих при местных отделениях «Движения Первых» | Весь период | Увеличение доли несовершеннолетних, являющихся участниками программ и проектов, реализуемых Общероссийским общественно государственным движением детей и молодежи «Движение первых», в общей численности несовершеннолетних | Региональное отделение Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Курской области (по согласованию) |
| 33. | Обеспечение диагностики и консультирования несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, с целью профилактики асоциальных форм поведения в муниципальном казенном учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» | Весь период | Снижение количества допускаемых нарушений со стороны несовершеннолетних осужденных | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию) |
| 34. | Оказание содействия по временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства | Весь период | Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области ( по согласованию) |
| 35. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий для несовершеннолетних | Весь период | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области |
| 36. | Проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних , в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Весь период | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области |
| V. Обеспечение комплексного своевременного реагирования на актуальные риски и угрозы, профилактической работы с несовершеннолетними |  |  |  |  |
| 37. | Проведение мониторинга новых негативных социальных явлений в детской и молодежной среде | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Своевременное выявление новых рисков и угроз в молодежной среде и принятие мер по их предупреждению | Комитет молодежной политики Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию) |
| 38. | Обеспечение мер по повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области ( по согласованию) |
| 39. | Реализация профильных и интегрированных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Весь период | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении | Комитет молодежной политики Курской области, региональное отделение Общероссийского общественно – государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию) |
| 40. | Разработка информационно-методических материалов по актуальным деструктивным молодежным движениям для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Весь период | Повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комитет молодежной политики Курской области |
| 41. | Принятие мер, направленных на максимальный охват несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организованными формами досуга и занятости | Весь период | Снижение подростковой преступности и правонарушений | Комитет молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство культуры Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, региональное отделение Общероссийского общественно – государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области ( по согласованию) |
| 42. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику деструктивных проявлений в детской и молодежной среде, приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, культурным нормам общества | IV квартал 2026 года | Предупреждение деструктивного поведения несовершеннолетних | Комитет молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 43. | Обеспечение работы выездных мобильных консультационных пунктов по оказанию своевременной психолого-педагогической помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Весь период | Своевременное оказание социальной и юридической помощи детям и семьям | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, областное казенное учреждение социального обслуживания «Центр сопровождения и инноваций» (далее – ОКУСО «Центр сопровождения и инноваций», по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 44. | Разработка методических рекомендаций для педагогов-психологов общеобразовательных организаций по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности | I квартал 2027 года | Повышение профессиональных компетенций педагогов-психологов общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Курской области, ОКУ ЦППМСП (по согласованию) |
| 45. | Разработка и реализация мероприятий для родителей (законных представителей) и специалистов антикризисных команд образовательных организаций региона по профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные субкультуры | IV квартал 2026 года | Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних | Министерство образования и науки Курской области, ОКУ ЦППМСП (по согласованию), Уполномоченный по правам ребенка в Курской области ( по согласованию) |
| 46. | Проведение диалоговых площадок с несовершеннолетними в образовательных организациях Курской области, учреждениях социального обслуживания семьи и детей | Весь период | Информирование несовершеннолетних об актуальных рисках и угрозах и способах позитивного выхода из кризисных ситуаций | Министерство образования и науки Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 47. | Обеспечение деятельности Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Курской области по правовому просвещению несовершеннолетних | Весь период | Профилактика негативных проявлений в подростковой среде | Уполномоченный по правам ребенка в Курской области (по согласованию) |
| 48. | Организация информирования территориальных органов внутренних дел о выявленных фактах преступных посягательств в отношении детей со стороны взрослых лиц | Весь период | Создание условий по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий | Министерство здравоохранения Курской области, медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Курской области (по согласованию) |
| 49. | Организация лечения и медицинской реабилитации родителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, имеющих несовершеннолетних детей, в целях профилактики случаев лишений или ограничений граждан в родительских правах | Весь период | Оказание медицинской помощи родителям (законным представителям) в лечении от алкогольной зависимости в целях сохранения кровной семьи, снижения числа лишений родительских прав, восстановления детско-родительских отношений | Министерство здравоохранения Курской области, областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая наркологическая больница» (по согласованию) |
| VI. Обеспечение мер по реабилитации и ресоциолизации несовершеннолетних, совершивших правонарушения |  |  |  |  |
| 50. | Разработка и реализация комплексных социально-психологических программ, направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы | I квартал 2027 года, далее – ежегодно | Принятие комплексных мер по реабилитации и ресоциализации осужденных без изоляции от общества несовершеннолетних, а также подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учрежедний закрытого типа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, # Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 51. | Организация работы по оказанию содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации несовершеннолетним осужденным, состоявшим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, признанным нуждающимися в оказании такого содействия | I квартал 2027 года, далее - ежегодно | Оказание содействия по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации несовершеннолетним осужденным | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, # Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 52. | Разработка и реализация мер, обеспечивающих социально значимую деятельность несовершеннолетних, нарушивших законодательство Российской Федерации или готовых его нарушить | I квартал 2027 г., далее - ежегодно | Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом | комитет молодежной политики Курской области, региональное отделение Общероссийского общественно – государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 53. | Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества | Весь период | Своевременное принятие мер по жизнейстройству и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 54. | Разработка и реализация мероприятий индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Весь период | Принятие комплексных мер по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 55. | Оказание помощи несовершеннолетним осужденным в рамках Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» | Весь период | Реабилитация, ресоциолизация и социальная адаптация несовершеннолетних | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (по согласованию) |
| VII. Обеспечение мер по работе с родителями (законными представителями несовершеннолетних) |  |  |  |  |
| 56. | Разработка методических рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), наглядных информационных материалов по безопасному использованию сети "Интернет" в целях предотвращения преступлений, совершаемых с ее использованием несовершеннолетними, а также в отношении них | IV квартал 2026 года | Предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении с использованием сети «Интернет» | Комитет молодежной политики Курской области |
| 57. | Реализация просветительских программ и проектов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, направленных на развитие навыков конструктивного взаимодействия с детьми | IV квартал 2026 года, далее - ежегодно | Развитие у родителей (законных представителей) навыков конструктивного взаимодействия с детьми | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 58. | Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся в целях профилактики вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ, обеспечения участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению потребления наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ, правовому просвещению и правовому информированию по вопросам профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (в том числе в сети "Интернет") | IV квартал 2026 года, далее - ежегодно | Правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, профилактика вовлечения подростков в потребление наркотических средств и психотропных веществ | Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 59. | Оказание содействия в трудоустройстве родителей (законных представителей) несовершеннолетних, относящихся к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Весь период | Трудоустройство родителей (законных представителей), находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении и испытывающих трудности в поиске работы | Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 60 | Повышение психолого-педагогических компетенций граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по формированию детско-родительских отношений, адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, в том числе в рамках занятий «Школы замещающих родителей», мастер-классов, вебинаров, семинаров и других мероприятий | Весь период | Повышение психолого-педагогических компетенций замещающих родителей, предупреждение нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, ОКУСО «Центр сопровождения и инноваций» (по согласованию) |
| 61. | Проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства, формирование ответственного родительства, с обучением в «Школах ответственного родительства» | Весь период | Формирование ответственного родительства | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, организации социального обслуживания семьи и детей (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 62. | Реализация комплексной программы «Родительский университет: навыки ответственного родительства» | Весь период | Формирование ответственного родительства | Министерство культуры Курской области |
| 63. | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий по укреплению семейных ценностей | Весь период | Формирование ответственного родительства | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| VIII. Обеспечение мер по формированию поддерживающего социально-психологического климата в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |
| 64. | Обеспечение реализации адресных мер по развитию внутреннего порядка организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях формирования социально-психологического климата указанных организаций | I квартал 2027 года, далее - ежегодно | Формирование здорового социально-психологического климата в образовательных организациях | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 65. | Развитие практики использования восстановительных технологий предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | I квартал 2027 года далее - ежегодно | Развитие и совершенствование деятельности служб медиации в образовательных организациях | Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 66. | Реализация программы развития позитивной образовательной среды «Территория доверия» | Весь период | Формирование здорового социально-психологического климата в образовательных организациях | Министерство культуры Курской области |
| IX. Обеспечение мер по развитию системы наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 67. | Экспертно-методическое сопровождение развития наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | I квартал 2027 года, далее - ежегодно | Развитие и совершенствование системы наставничества над несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 68. | Реализация программы «Наставник+» | Весь период | Поддержка выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, ОКУСО «Центр сопровождения и инноваций» (по согласованию) |
| X. Обеспечение мер по профилактике потребления наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ в образовательной среде |  |  |  |  |
| 69. | Организация работы, направленной на предупреждение раннего вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в потребление наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ, профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов | IV квартал 2026 года, далее - ежегодно | Правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики совершения преступлений в сфере в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, профилактика вовлечения подростков в потребление наркотических средств и психотропных веществ | Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 70. | Мониторинг результатов социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, направленного на профилактику и раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | III квартал 2026 года, далее - ежегодно | Профилактика и раннее выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества | Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию) |
| 71. | Организация и проведение мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, направленных на профилактику раннего вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ, формирование культуры здорового образа жизни, а также на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | III квартал 2026 года, далее - ежегодно | Профилактика вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных веществ, формирование культуры здорового образа жизни | Министерство образования и науки Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, комитет молодежной политики Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 72. | Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ для педагогических работников образовательных организаций Курской области | IV квартал 2026 года, далее - ежегодно | Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций | Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию) |
| 73. | Участие в проведении антинаркотических акций федерального уровня, организация и проведение областных антинаркотических акций и мероприятий | Весь период | Снижение подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств | Министерство здравоохранения Курской области, Министерство образования и науки Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 74. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье!» | Ежегодно (сентябрь-ноябрь) | Повышение эффективности профилактики аддиктивного поведения среди обучающихся образовательных организаций, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и повышение воспитательного потенциала образовательных организаций | Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО ( по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |
| 75. | Внедрение программ первичной профилактики для младших школьников (1–4 классы) в форме игровых занятий о здоровом образе жизни и безопасном поведении | 1 квартал 2027 года | Сформировать у детей представление о ценности здоровья и его основных составляющих | Министерство образования и науки Курской области, ОКУ ЦППМСП (по согласованию) |
| 76. | Формирование медиаконтента позитивной направленности по принципу «ровесник –ровеснику» | Весь период | Сформировать у детей представление о ценности и жизни и здоровья | Министерство культуры Курской области |
| 77. | Организация проведения занятий с врачами, участвующими в профилактических медицинских осмотрах, с медицинскими сестрам школ по вопросам выявления алкогольной и наркотической зависимости среди подростков образовательных организаций | Весь период | Повышение уровня компетенции врачей, участвующих в профилактических медицинских осмотрах, медицинских сестер общеобразовательных организаций по вопросам выявления алкогольной и наркотической зависимости среди подростков образовательных организаций | Министерство здравоохранения Курской области, медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Курской области (по согласованию) |
| 78. | Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Весь период | Осуществление комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья подростка, включающего профилактику, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений | Министерство здравоохранения Курской области, медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Курской области (по согласованию) |
| XI. Обеспечение мер по развитию информационной безопасности и профилактике правонарушений в информационной среде |  |  |  |  |
| 79. | Организация и проведение региональных обучающих семинаров по профилактике деструктивных проявлений в сети "Интернет" для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | IV квартал 2026 года, далее – ежегодно | Повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, комитет молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию) |
| 80. | Организация и проведение мониторинга информационнотелекоммуникационной сети Интернет на предмет выявления информации, склоняющей или иным образом вовлекающей несовершеннолетних в совершение антиобщественных или противоправных действий, а также представляющей угрозу для жизни, здоровья и (или) развития несовершеннолетних | Весь период | Предупреждение преступлений и правонарушений несовершеннолетних и в их отношении | Комитет молодежной политики Курской области, Управление Министерства внутренних дел по Курской области (по согласованию) |
| 81. | Организация проведения в рамках родительских собраний профилактических бесед с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций по вопросам защиты детей от негативного влияния Интернет-сообществ, групп в социальных сетях, содержащих сведения, провоцирующие на склонение к преступлениям и правонарушениям, а также к суицидальным проявлениям | Весь период | Формирование у родителей (законных представителей) устойчивой системы защиты ребёнка, повышение их психолого-педагогической компетентности и вовлечение в единый фронт профилактики | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)I |